## Planilha1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como ? | Prazo
1 | Perda do profissional chave | Pouco provável(1) | alto(3) | 3 | Mitigar | Fazer treinamentos para melhorar a qualificação da equipe | Imediato
2 | Prazo subestimado | Provável(2) | alto(3) | 6 | Mitigar | Fazer melhor planejamento das atividades previstas em sprints para não ocorrer atrasos | Imediato
3 | Não cumprimento de requisitos | Provável(2) | alto(3) | 6 | Evitar | Fazer revisões mais severas dos requisitos e estabelecer comparações com o entregado no projeto | 3 dias
4 | Falta de conhecimento | Pouco Provável(1) | Médio(2) | 2 | Mitigar | Aumentar carga horária de estudos semanais para aprimorar o preparo técnico dos compenentes da equipe | 14 dias
5 | Escopo não está claro | provável(2) | baixo(1) | 2 | Evitar | Revisar atentamente o projeto e ver se está de acordo com o escopo | 2 dias
`